**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΚΜ 2015-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** | **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ** |
| 1. | **6-10-2014** | Έκδοση Υπουργ. Απόφασης αρ. 35829/2014 Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2642/6-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β)  «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β’ βαθμού για την περίοδο 2014-2019» |
| 2. | **14-11-2014** | Συμπλήρωση πινάκων:  1. «Υφιστάμενη κατάσταση ΠΕ»,  2. «Υφιστάμενη κατάσταση στη δομή και στην λειτουργία της Δ/νσης» από Π.Ε. και Υπηρεσίες και  3. «Προσδιορισμός Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων της ΠΚΜ» από Αντιπεριφερειάρχες, Γεν. Δ/ντές και Υπηρεσίες |
| 3. | **01-12-2014** | Κατάθεση του Μέρους Α΄ του Στρατηγικού Σχεδίου από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού στην Εκτελεστική Επιτροπή ΠΚΜ |
| 4. | **10-12-2014** | Συνεργασία Εκτελεστικής Επιτροπής με Δήμους για διασφάλιση συντονισμού δράσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και προώθηση διαβαθμικών συνεργασιών |
| 5. | **19-12-2014** | Έγκριση του Μέρους Α΄ του Στρατηγικού Σχεδίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο |
| 6. | **09-01-2015** | Ολοκλήρωση δημοσιοποίησης του Μέρους Α΄ Στρατηγικού Σχεδίου και παραλαβή προτάσεων από πολίτες, ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς |
| 7. | **15-01-2015** | Ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Μέρους Α΄ και έναρξη διαδικασιών σύνταξης Μέρους Β΄ του Επιχ/κού Προγρ/τος |
| 8. | **29-04-2015** | Ολοκλήρωση διαδικασιών σύνταξης και εγκρίσεων του Πενταετούς Επιχ/κού Προγρ/τος 2015-2019 και του Ετήσιου Προγρ/τος 2015 ΠΚΜ |